Утверждаю

Глава муниципального образования

«Прибайкальский район»

_________________ С.А. Семёнов

« 11 » марта 2019 года

ПЛАН

мероприятий по обеспечению выполнения требований постановления

Правительства Российской Федерации от 18.08. 2016 г. № 807

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности».

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и провести расширенное заседание районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года. | 2 декада марта | Ситников С.В., заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по строительству, инфраструктуре и ЧС; Марченко В.А., главный специалист по делам ГО и ЧС. |
| 2. | Опубликовать постановление Правительства Российской Федерации от 18.08. 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности»: - на официальном сайте Прибайкальской районной администрации; - в районной газете «Прибайкалец» | Март | Марченко В.А., главный специалист Прибайкальской районной администрации по делам ГО и ЧС. Шангин А.В., главный специалист АСУ Прибайкальской районной администрации; Горбунова Е.Д., главный редактор районной газеты «Прибайкалец». |
| 3. | Рекомендовать главам МО сельских поселений Прибайкальского района: - подготовить и провести информационную работу с населением по разъяснению положений постановления Правительства РФ; - внести в повестку сельских сходов разъяснение положений постановления Правительства РФ; | По графику проведения сельских сходов | Главы МО сельских поселений Прибайкальского района. |
| 4. | Изготовить и разместить в местах массового пребывания людей листовки ( в кол-ве – 500 шт.) по обязательности проведения населением работ указанных в постановлении Правительства РФ | Март – апрель 2019 года | Прибайкальская районная администрация. |
| 5. | Разработать и представить на утверждение Реестр земельных участков прилегающих или имеющих границы с лесным фондом, с указанием места расположения земельного участка, собственника, границы протяженности примыкания к лесному фонду | До 20 февраля 2019 года | Комитет по управлению имуществом |
| 6. | Подготовить и провести комплекс мероприятий с руководителями предприятий сельскохозяйственной отрасли: - по определению объема и сроков выполнения работ по противопожарной безопасности; - представить планы противопожарных мероприятий; - силы и средства для участия в тушении и ликвидации ландшафтных пожаров. | До 20 марта 2019 года | Нечаева И.М., руководитель сектора АПК и природопользования |
| 7. | Подготовить и направить рекомендательные письма всем собственникам земельных участков, имеющих границы с лесным фондом по планирования, организации и проведению работ согласно постановления Правительства РФ | До 25 марта 2019 года | Комитет по управлению имуществом |
| 8. | Заключить договора с организациями на проведения работ по опашке границ земель находящихся в собственности : - МО «Прибайкальский район» - МО сельских поселений Прибайкальского района Работы провести после схода снежного покрова и наступлении условий для опашки. | При наступлении условий | Комитет по управлению муниципальным хозяйством Администрации МО сельских поселений Прибайкальского района |
| 9. | Рекомендовать главам МО сельских поселений Прибайкальского района провести работу по уточнению собственников сенокосных участков имеющих границы с лесным фондом. Направить предложения в КУИП для внесения корректив в Реестр. | До начала пожароопасного периода | Главы МО сельских поселений Прибайкальского района |
| 10. | Организовать и провести выборочные проверки исполнения требований постановления Правительства РФ от 18.08. 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности» собственниками земельных участков прилегающих к лесному фонду. | До начала пожароопасного периода | Ситников С.В., заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по строительству, инфраструктуре и ЧС; Комитет по управлению имуществом; Сектор развития агропромышленного комплекса. |

Главный специалист Прибайкальской

районной администрации по делам ГО и ЧС                        Марченко В.А.

тел. 8(301-44) 41-5-65

marchenko.prb@mail.ru