Избирательная комиссия

муниципального образования «Прибайкальский район»

# РЕШЕНИЕ

| 25.03.2019 г. | №1 | с. Турунтаево |
| --- | --- | --- |

О Комплексе мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в единый день голосования

8 сентября 2019 года.

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Прибайкальского района в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального образования «Прибайкальский район» Жигалину С.Н.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия

Председатель ТИК                                                                 Батурин А.Н.

Секретарь ТИК                                                                       Жигалина С.Н.

м.п.

Приложение №1 к решению ИКМО «Прибайкальский район»

№1 от 25.03.2019 года

Комплекс мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов

в единый день голосования 8 сентября 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципальных выборов |
| 1.1 | Обеспечение контроля за принятием решений о назначении муниципальных выборов и их опубликованием | июнь 2019 г. | Жигалина С.Н. |
| 1.2 | Опубликование (обнародование) информации о подготовке и проведении муниципальных выборов | весь период | Уваров Д.Б., Жигалина С.Н. |
| 1.3 | Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий | июль – август 2019 г. | Жигалина С.Н. |
| 1.4 | Рассмотрение обращений о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | весь период | Батурин А.Н., Жигалина С.Н. |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц в период подготовки и проведения муниципальных выборов | в сроки, установленные законодательством (при поступлении жалоб) | Батурин А.Н., Жигалина С.Н. |
| 1.6 | Контроль за выделением финансовых средств на подготовку и проведение выборов | июнь – июль 2019 г. | Батурин А.Н., Бердар В.Н. |
| 1.7 | Прием документов о выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов в ходе избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления | июнь – июль 2019 г. | Все члены ИКМО |
| 1.8 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | июнь 2019 г. | Жигалина С.Н. |
| 1.9 | Контроль за опубликованием списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах | июнь 2019 г. | Уваров Д.Б. |
| 1.10 | Контроль за подготовкой применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода при проведении муниципальных выборов | август – сентябрь 2019 г. | Батурин А.Н., Шангина С.С. |
| 1.11 | Осуществление контроля за ходом составления территориальными избирательными комиссиями списков избирателей для голосования и передачей их в УИК | август 2019 г. | Жигалина С.Н. |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям и другим участникам избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения муниципальных выборов |
| 2.1 | Подготовка проектов решений УИК по подготовке и проведению муниципальных выборов | август – сентябрь 2019 г. | Батурин А.Н., Жигалина С.Н. |
| 2.2 | Подготовка календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов | май 2019 г. | Жигалина С.Н. |
| 2.3 | Организация информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | июнь – сентябрь 2019 г. | Батурин А.Н., Уваров Д.Б., Жигалина С.Н. |
| 2.4 | Проведение семинаров с членами УИК по изменениям в законодательстве о муниципальных выборах | август 2019 г. | Батурин А.Н., Жигалина С.Н., Шангина С.С. |
| 2.5 | Реализация мероприятий по обеспечению избирательных прав инвалидов | сентябрь 2019 г. | Уваров Д.Б. |
| 2.6 | Обеспечение контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | июнь-сентябрь 2019 г. | Уваров Д.Б. |
| 2.7 | Оказание консультативной правовой помощи участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении муниципальных выборов | август - сентябрь | Батурин А.Н., Уваров Д.Б., Жигалина С.Н., Шангина С.С. |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения муниципальных выборов |
| 3.1 | Размещение на официальном сайте Администрации Прибайкальского района информации о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | весь период | Батурин А.Н., Жигалина С.Н. |
| 3.2 | Опубликование в районной газете «Прибайкалец» информации о ходе подготовки и проведения муниципальных выборов | весь период | Батурин А.Н., Жигалина С.Н. |
| 3.3 | Организации функционирования «горячей линии» избирательной комиссии муниципального образования «Прибайкальский район» | июнь - сентябрь 2019 г. | Уваров Д.Б. |
| Раздел 4. Мероприятия по подготовке ко дню голосования, установлению итогов голосования, определению результатов выборов |
| 4.1 | Согласование применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении муниципальных выборов | июль 2019 г. | Батурин А.Н. |
| 4.2 | Организация взаимодействия с МВД по РБ по вопросам проверки сведений о кандидатах на муниципальных выборах | июнь – июль 2019 г. | Батурин А.Н. |
| 4.3 | Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями в решении задач подготовки и проведения выборов (МВД, МЧС, Сбербанк и т.д) – проведение рабочих встреч, создание Рабочих групп | июнь – сентябрь 2019 г. | Батурин А.Н., Жигалина С.Н. |
| Раздел 5. Анализ итогов муниципальных выборов |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных итогах муниципальных выборов | 9 сентября 2019 г. | Батурин А.Н., Жигалина С.Н. |
| 5.2 | Подготовка информации о результатах муниципальных выборов | до 20 сентября 2019 г. | Батурин А.Н., Жигалина С.Н. |

Сокращения:

муниципальные выборы – выборы в органы местного самоуправления в Республике Бурятия 8 сентября 2019 года

ИКМО  – избирательная комиссия муниципального образования

УИК – участковая избирательная комиссия